## Planning
Informations | [5 empty] | 0
Projet | [5 empty] | 2018-05-24
Manager
Date du jour |  | 2018-05-24
Semaine |  | 21
Jours ouvrés uniquement ? |  | OUI
Date de début |  | 2017-04-03
Commentaires | time axis 2017-04-03 to 2017-06-01
[7 empty] | S 15 | [6 empty] | S 16 | [6 empty] | S 17 | [6 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
0 | GroupName | 2017-04-10 | 163 jours | 2017-09-20 | 66.67%
0.1 | Task1 | 2017-04-10 | 123 | 2017-09-27 | 100% | 2017-09-27
0.2 | Task2 | 2017-04-10 | 123 | 2017-09-27 | 20% | 2017-05-14
0.3 | Task3 | 2017-04-03 | 123 | 2017-09-20 | 80% | 2017-08-17
1 | GroupName | 2017-04-04 | 141 jours | 2017-08-23 | 100%
1.1 | Task1 | 2017-04-04 | 7 | 2017-04-12 | 100% | 2017-04-12
1.2 | Task2 | 2017-04-07 | 4 | 2017-04-12 | 100% | 2017-04-12
1.3 | Task3 | 2017-08-21 | 3 | 2017-08-23 | 100% | 2017-08-23
2 | GroupName | 2017-04-13 | 36 jours | 2017-05-19 | 75%
2.1 | Task1 | 2017-04-13 | 7 | 2017-04-21 | 90% | 2017-04-20 04:48
2.2 | Task2 | 2017-05-08 | 4 | 2017-05-11 | 70% | 2017-05-10 02:24
2.3 | Task3 | 2017-04-13 | 25 | 2017-05-17 | 40% | 2017-04-26 14:24
2.4 | Task4 | 2017-05-19 | 1 | 2017-05-19 | 100% | 2017-05-19

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D